Producción de Software

Proyecto: ¡Mi playita para HOY!

Pila de producto, plan de trabajo y organización del Sprint Zero

Aprendiendo Metodología “SCRUM”

| Grupo | Grupo X-WoMen (pendiente de confirmar) |
| --- | --- |
| Equipo | Kacper Klasen Veronika Vlkova Helen González Roberto Erick Justo Néstor J. Henríquez M. |
| Profesores | Nelson M. Agustín Salgado Jonay Suárez |
| Metodología | SCRUM |
| Fecha del documento | Marzo de 2026 |
| Entregas | Sprint Zero: 08/04/2026 Sprint 1: 05/05/2026 Sprint 2: 20/05/2026 |

Contenido

1. Introducción	3

2. Plan de trabajo y calendario del proyecto	4

3. Criterios de priorización y estimación del backlog	5

Prioridad	5

Estimación	5

4. Pila de producto razonada	6

4.1. Resumen de historias de usuario	6

4.2. Resumen de historias técnicas	7

5. Organización del Sprint Zero	8

Historias comprometidas	8

Objetivos de reserva	8

Criterio de organización del equipo	8

Anexo A. Fichas detalladas de historias de usuario	10

HU-01 - Selección de actividad	10

HU-02 - Selección de fecha	10

HU-03 - Selección de hora o franja	10

HU-04 - Filtro por distancia	11

HU-05 - Filtros avanzados ambientales	11

HU-06 - Top-3 principal ampliable	12

HU-07 - Ficha detallada de playa	12

HU-08 - Iconos de actividades compatibles	12

HU-09 - Filtro por tipo de playa	13

HU-10 - Escuelas deportivas cercanas	13

HU-11 - Puestos de comida cercanos	14

HU-12 - Charcos naturales y espacios deportivos	14

HU-13 - Registro de usuario	14

HU-14 - Inicio y cierre de sesión	15

HU-15 - Guardar playas favoritas	15

HU-16 - Consulta de favoritas	15

HU-17 - Publicación de reseñas recientes	16

HU-18 - Caducidad visible de reseñas	16

HU-19 - Relajación informada de filtros	17

HU-20 - Consulta en lenguaje natural	17

HU-21 - Interfaz multidioma	17

HU-22 - Mapa de playas recomendadas	18

HU-23 - Bloqueo o deshabilitación de usuarios	18

HU-24 - Moderación de reseñas y fotos	19

HU-25 - Gestión de datos de playas	19

HU-26 - Estadísticas de uso	19

Anexo B. Fichas detalladas de historias técnicas	21

HT-01 - Arquitectura base frontend/backend	21

HT-02 - Esquema relacional de base de datos	21

HT-03 - Integración con OpenMeteo	21

HT-04 - Motor de puntuación configurable	22

HT-05 - Autenticación segura propia	22

HT-06 - API interna del sistema	22

HT-07 - Carga inicial de playas	23

HT-08 - Manejo de errores y tolerancia a fallos	23

HT-09 - Pruebas unitarias de recomendación	24

HT-10 - Pruebas de integración	24

HT-11 - Despliegue reproducible	24

HT-12 - Documentación técnica base	25

HT-13 - Expiración automática de reseñas	25

HT-14 - Viabilidad de interfaz en lenguaje natural	25

HT-15 - Evaluación de análisis de imágenes	26

HT-16 - Externalización de textos de interfaz	26

HT-17 - Automatización del alta de playas	26

HT-18 - Análisis de reseñas	27

# 1. Introducción

El proyecto ¡Mi playita para HOY! plantea el desarrollo de una aplicación web capaz de recomendar al usuario las playas más adecuadas según la actividad que desea realizar, el día y la hora elegidos, su contexto de uso y determinadas condiciones ambientales. La idea central no es ofrecer un simple listado estático de playas, sino un sistema que combine datos propios del catálogo, información dinámica procedente de servicios externos y una lógica de puntuación que permita ordenar y explicar las recomendaciones.

Desde el punto de vista del producto, el valor principal reside en reducir la búsqueda manual, facilitar la toma de decisiones y mostrar resultados comprensibles. Para ello, la propuesta contempla un top-3 principal ampliable, fichas detalladas de playa, filtros básicos y, como evolución, elementos sociales y de personalización como favoritas, reseñas o soporte multidioma. El alcance académico obliga, sin embargo, a priorizar con rigor qué se implementa realmente y qué queda como reserva o línea futura.

La presente práctica adapta el trabajo al contexto de la asignatura Producción de Software y a una planificación de tres sprints: Sprint Zero, Sprint 1 y Sprint 2. A diferencia de un TFT de 300 horas, aquí se propone una planificación más contenida, centrada en un MVP demostrable y coherente con un equipo de seis personas con distintos niveles de programación. El objetivo no es abarcar todo el backlog, sino ordenar el producto, justificar prioridades y dejar definido un arranque realista.

El documento se estructura en un plan de trabajo con calendario, un backlog razonado de historias de usuario, funcionales y técnicas, y una propuesta concreta de organización del Sprint Zero.

# 2. Plan de trabajo y calendario del proyecto

La planificación global se ha ajustado a 240 horas de trabajo de equipo. Esta cifra es deliberadamente inferior a las 300 horas habituales de un TFT porque la práctica pertenece al marco temporal de una asignatura y porque el alcance funcional final se limita al MVP comprometido. La distribución del trabajo busca además absorber la diferencia de nivel técnico entre los seis integrantes, reservando margen para aprendizaje, revisión cruzada y corrección de bloqueos.

| Fase | Fechas | Duración | Horas | Tareas principales | Entregable |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación inicial y primera pila de producto | 05/03/2026 - 12/03/2026 | 8 días | 18 | Revisión del ERS, cierre del alcance académico, definición de épicas, primeras historias de usuario, criterios de priorización, configuración inicial del repositorio y tablero SCRUM. | Backlog inicial razonado y estructura de trabajo del equipo. |
| Sprint Zero | 13/03/2026 - 08/04/2026 | 27 días | 54 | Arquitectura base frontend/backend, esquema de base de datos, API interna mínima, carga semilla de playas y atributos, documentación de instalación y prototipo navegable del formulario de búsqueda. | Base técnica operativa y backlog refinado listo para desarrollo funcional. |
| Sprint 1 | 09/04/2026 - 05/05/2026 | 27 días | 86 | Implementación del flujo principal de recomendación: actividad, fecha, hora, top-3, ficha detallada, motor de puntuación, integración con OpenMeteo, datos estáticos básicos y manejo controlado de fallos externos. | Primer MVP funcional con recomendación básica de playas. |
| Sprint 2 | 06/05/2026 - 20/05/2026 | 15 días | 64 | Cuenta de usuario, autenticación, favoritas, mapa, iconografía, moderación mínima de contenido, gestión básica del catálogo, despliegue reproducible y pruebas de validación del producto. | Entrega final de la práctica con cierre del alcance comprometido. |
| Documentación, revisión y demo | Transversal + cierre final (05/03/2026 - 20/05/2026) | Transversal | 18 | Actualización del backlog, preparación de evidencias, revisión de criterios de validación, ajustes de presentación y consolidación del material entregable de cada sprint. | Documentación académica y soporte para exposición/demostración. |

Total estimado: 240 horas de equipo.

# 3. Criterios de priorización y estimación del backlog

## Prioridad

La prioridad se determina combinando cuatro factores: valor directo para el usuario, capacidad de desbloquear otras historias, riesgo técnico y relevancia para la demo final.

Se marca como Alta toda historia que pertenezca al flujo principal del MVP, que sea prerequisito técnico o que reduzca un riesgo importante desde el principio.

Se marca como Media cuando aporta valor claro, pero el producto puede seguir avanzando sin ella en una primera entrega.

Se marca como Baja cuando es evolutiva, experimental o razonable dejarla como reserva sin comprometer la viabilidad académica del proyecto.

## Estimación

La estimación se expresa en puntos de historia usando la escala 2, 3, 5 y 8.

Se valora complejidad técnica, incertidumbre, dependencia de datos externos, volumen de pruebas y esfuerzo de integración frontend/backend.

Las historias de 2 o 3 puntos son tareas acotadas y con baja incertidumbre; 5 puntos indican trabajo medio con varias partes; 8 puntos se reserva a historias con investigación o integración compleja.

Los puntos no equivalen a horas exactas; sirven para comparar esfuerzo relativo y planificar la capacidad de cada sprint.

# 4. Pila de producto razonada

La pila de producto se divide en historias funcionales y técnicas. En las tablas resumen se indica la prioridad, la estimación y el sprint propuesto. Las fichas completas con descripción, criterios de validación y notas adicionales se incluyen en los anexos para mantener la lectura principal del documento limpia y usable.

## 4.1. Resumen de historias de usuario

| ID | Nombre | Prioridad | Puntos | Sprint propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Selección de actividad | Alta | 3 | Sprint Zero |
| HU-02 | Selección de fecha | Alta | 3 | Sprint Zero |
| HU-03 | Selección de hora o franja | Alta | 3 | Sprint Zero |
| HU-04 | Filtro por distancia | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HU-05 | Filtros avanzados ambientales | Media | 5 | Reserva |
| HU-06 | Top-3 principal ampliable | Alta | 5 | Sprint 1 |
| HU-07 | Ficha detallada de playa | Alta | 3 | Sprint 1 |
| HU-08 | Iconos de actividades compatibles | Media | 2 | Sprint 2 |
| HU-09 | Filtro por tipo de playa | Media | 2 | Sprint 1 |
| HU-10 | Escuelas deportivas cercanas | Media | 3 | Sprint 2 |
| HU-11 | Puestos de comida cercanos | Media | 2 | Sprint 2 |
| HU-12 | Charcos naturales y espacios deportivos | Baja | 2 | Reserva |
| HU-13 | Registro de usuario | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HU-14 | Inicio y cierre de sesión | Alta | 3 | Sprint 2 |
| HU-15 | Guardar playas favoritas | Alta | 3 | Sprint 2 |
| HU-16 | Consulta de favoritas | Alta | 2 | Sprint 2 |
| HU-17 | Publicación de reseñas recientes | Media | 5 | Reserva |
| HU-18 | Caducidad visible de reseñas | Media | 5 | Reserva |
| HU-19 | Relajación informada de filtros | Media | 3 | Reserva |
| HU-20 | Consulta en lenguaje natural | Baja | 8 | Reserva |
| HU-21 | Interfaz multidioma | Media | 5 | Reserva |
| HU-22 | Mapa de playas recomendadas | Media | 3 | Sprint 2 |
| HU-23 | Bloqueo o deshabilitación de usuarios | Media | 3 | Reserva |
| HU-24 | Moderación de reseñas y fotos | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HU-25 | Gestión de datos de playas | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HU-26 | Estadísticas de uso | Media | 3 | Reserva |

## 4.2. Resumen de historias técnicas

| ID | Nombre | Prioridad | Puntos | Sprint propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-01 | Arquitectura base frontend/backend | Alta | 5 | Sprint Zero |
| HT-02 | Esquema relacional de base de datos | Alta | 5 | Sprint Zero |
| HT-03 | Integración con OpenMeteo | Alta | 8 | Sprint 1 |
| HT-04 | Motor de puntuación configurable | Alta | 8 | Sprint 1 |
| HT-05 | Autenticación segura propia | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HT-06 | API interna del sistema | Alta | 8 | Sprint Zero |
| HT-07 | Carga inicial de playas | Alta | 5 | Sprint Zero |
| HT-08 | Manejo de errores y tolerancia a fallos | Alta | 5 | Sprint 1 |
| HT-09 | Pruebas unitarias de recomendación | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HT-10 | Pruebas de integración | Media | 5 | Reserva |
| HT-11 | Despliegue reproducible | Media | 5 | Sprint 2 |
| HT-12 | Documentación técnica base | Alta | 3 | Sprint Zero |
| HT-13 | Expiración automática de reseñas | Media | 5 | Reserva |
| HT-14 | Viabilidad de interfaz en lenguaje natural | Baja | 8 | Reserva |
| HT-15 | Evaluación de análisis de imágenes | Baja | 8 | Reserva |
| HT-16 | Externalización de textos de interfaz | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HT-17 | Automatización del alta de playas | Baja | 5 | Reserva |
| HT-18 | Análisis de reseñas | Baja | 5 | Reserva |

# 5. Organización del Sprint Zero

El Sprint Zero se concibe como una iteración de preparación productiva y no solo como una fase administrativa. Su objetivo es dejar operativa la base técnica, cerrar decisiones estructurales y entregar una primera pieza navegable del flujo principal. Dado que el equipo está formado por seis personas con distinto nivel de programación, se adopta un criterio conservador en la carga comprometida y se añaden objetivos de reserva solo si el avance real lo permite.

La capacidad del sprint no se debe ocupar por completo con historias complejas desde el primer momento. Se prioriza reducir incertidumbre, conseguir un entorno estable y permitir trabajo paralelo entre miembros fuertes e intermedios del equipo. Por ello, la selección del Sprint Zero mezcla tres historias funcionales pequeñas del flujo principal con cinco historias técnicas de alto impacto estructural.

## Historias comprometidas

| ID | Historia | Puntos | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Selección de actividad | 3 | Formulario de búsqueda mínimo. |
| HU-02 | Selección de fecha | 3 | Entrada temporal coherente con la consulta. |
| HU-03 | Selección de hora o franja | 3 | Completa el input del flujo principal. |
| HT-01 | Arquitectura base frontend/backend | 5 | Separación de capas y estructura del proyecto. |
| HT-02 | Esquema relacional de base de datos | 5 | Modelo inicial de persistencia. |
| HT-06 | API interna mínima | 8 | Endpoints básicos para iteraciones posteriores. |
| HT-07 | Carga inicial de playas y atributos | 5 | Dataset semilla realista. |
| HT-12 | Documentación de instalación y estructura | 3 | Reduce fricción para todo el equipo. |

Total comprometido del Sprint Zero: 35 puntos.

## Objetivos de reserva

| ID | Historia | Puntos | Uso como reserva |
| --- | --- | --- | --- |
| HT-03 | Spike de integración con OpenMeteo | 8 | Prueba técnica para reducir incertidumbre. |
| HU-06 | Maqueta funcional del top-3 | 5 | Salida mockeada si la base técnica avanza antes de lo previsto. |

Total de reserva del Sprint Zero: 13 puntos.

## Criterio de organización del equipo

Las tareas técnicas más estructurales se abordarán en parejas mezclando perfiles con mayor y menor experiencia para reducir bloqueo y repartir conocimiento.

El frontend del formulario y la documentación de instalación sirven como puntos de entrada adecuados para miembros con menor dominio técnico, siempre con revisión cruzada.

Las decisiones de arquitectura, base de datos y API se validarán en conjunto al cierre de cada semana para evitar divergencias tempranas.

El objetivo del sprint no es cerrar todo el backlog, sino habilitar un Sprint 1 con menor incertidumbre y con el flujo principal ya encarrilado.

# Anexo A. Fichas detalladas de historias de usuario

### HU-01 - Selección de actividad

| Identificador | HU-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Selección de actividad |
| Descripción | Como usuario, quiero seleccionar una actividad para recibir recomendaciones de playas adecuadas. |
| Criterios de validación | • Dado que el usuario está en el buscador, cuando selecciona una actividad válida, entonces el sistema debe registrarla como criterio activo de consulta. • Dado que el usuario intenta lanzar una búsqueda sin actividad seleccionada, cuando pulsa buscar, entonces el sistema debe mostrar un aviso y no ejecutar la recomendación. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Historia nuclear del flujo principal. Planificada para Sprint Zero. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

### HU-02 - Selección de fecha

| Identificador | HU-02 |
| --- | --- |
| Nombre | Selección de fecha |
| Descripción | Como usuario, quiero seleccionar el día de mi salida a la playa para obtener resultados coherentes con esa fecha. |
| Criterios de validación | • Dado que el usuario abre el selector de fecha, cuando elige un día permitido, entonces la interfaz debe conservarlo para la consulta. • Dado que el usuario no ha indicado fecha, cuando intenta buscar, entonces el sistema debe solicitarla o aplicar de forma explícita un valor por defecto previamente definido. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Debe integrarse con los datos dinámicos del motor de recomendación. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

### HU-03 - Selección de hora o franja

| Identificador | HU-03 |
| --- | --- |
| Nombre | Selección de hora o franja |
| Descripción | Como usuario, quiero seleccionar una hora concreta o una franja horaria para afinar la recomendación. |
| Criterios de validación | • Dado que el usuario define una hora o franja válida, cuando confirma la búsqueda, entonces el sistema debe utilizar ese instante temporal para filtrar o puntuar resultados. • Dado que el formato horario introducido no es válido, cuando se intenta confirmar, entonces la interfaz debe bloquear el envío y mostrar el error. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Cierra la captura temporal del flujo principal. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

### HU-04 - Filtro por distancia

| Identificador | HU-04 |
| --- | --- |
| Nombre | Filtro por distancia |
| Descripción | Como usuario, quiero filtrar por distancia desde mi ubicación actual o desde una ubicación elegida manualmente para no desplazarme más de lo deseado. |
| Criterios de validación | • Dado un usuario en el buscador, cuando conceda permiso de ubicación, entonces el sistema debe usar su posición actual como referencia de distancia. • Dado un usuario en el buscador, cuando no conceda permiso o prefiera otra referencia, entonces el sistema debe permitir introducir una ubicación manual. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Planificada para Sprint 2 por dependencia de mapa y cálculo de distancias. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HU-05 - Filtros avanzados ambientales

| Identificador | HU-05 |
| --- | --- |
| Nombre | Filtros avanzados ambientales |
| Descripción | Como usuario, quiero filtrar por variables como viento, oleaje o temperatura para adaptar la recomendación a mis necesidades. |
| Criterios de validación | • Dado que el usuario define umbrales ambientales, cuando ejecuta la consulta, entonces el sistema debe incorporarlos al cálculo o filtrado de resultados. • Dado que un filtro avanzado no puede satisfacerse completamente, cuando el sistema siga ofreciendo resultados, entonces debe indicarlo de forma explícita. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Se considera ampliación del MVP y queda como reserva. |
| Sprint propuesto | Reserva |

### HU-06 - Top-3 principal ampliable

| Identificador | HU-06 |
| --- | --- |
| Nombre | Top-3 principal ampliable |
| Descripción | Como usuario, quiero ver un top-3 de playas recomendadas, pero poder ampliar la consulta a más resultados si lo necesito. |
| Criterios de validación | • Dado un usuario con actividad, fecha y hora seleccionadas, cuando solicite recomendaciones, entonces el sistema debe mostrar tres playas principales ordenadas por puntuación. • Dado que existan más resultados relevantes, cuando el usuario quiera profundizar, entonces el sistema debe permitir ver una lista ampliada. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Objetivo central del Sprint 1; posible maqueta en Sprint Zero. |
| Sprint propuesto | Sprint 1 |

### HU-07 - Ficha detallada de playa

| Identificador | HU-07 |
| --- | --- |
| Nombre | Ficha detallada de playa |
| Descripción | Como usuario, quiero consultar una ficha detallada de cada playa recomendada para entender por qué ha sido propuesta. |
| Criterios de validación | • Dado que el usuario abre una recomendación, cuando accede al detalle, entonces el sistema debe mostrar información estática y dinámica relevante de esa playa. • Dado que falte un dato secundario de la ficha, cuando se renderice la vista, entonces la interfaz debe seguir siendo usable e indicar la ausencia sin romper el diseño. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Va unida al entregable del Sprint 1. |
| Sprint propuesto | Sprint 1 |

### HU-08 - Iconos de actividades compatibles

| Identificador | HU-08 |
| --- | --- |
| Nombre | Iconos de actividades compatibles |
| Descripción | Como usuario, quiero identificar visualmente qué actividades son apropiadas en cada playa mediante iconos. |
| Criterios de validación | • Dado que el sistema muestra una playa recomendada, cuando se renderiza su tarjeta o ficha, entonces deben aparecer iconos consistentes para las actividades compatibles. • Dado que una actividad no esté soportada para una playa, cuando se muestre el detalle, entonces el icono correspondiente no debe aparecer como recomendado. |
| Estimación | 2 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Aporta legibilidad a la interfaz. Planificada para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HU-09 - Filtro por tipo de playa

| Identificador | HU-09 |
| --- | --- |
| Nombre | Filtro por tipo de playa |
| Descripción | Como usuario, quiero filtrar por tipo de playa (arena o piedra) para elegir el entorno que prefiero. |
| Criterios de validación | • Dado que el usuario selecciona un tipo de superficie, cuando lanza la búsqueda, entonces los resultados deben respetar ese criterio. • Dado que el catálogo no disponga de suficientes coincidencias, cuando el sistema devuelva menos resultados estrictos, entonces debe informar de la limitación o relajar el criterio solo si así se contempla. |
| Estimación | 2 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Forma parte del bloque de datos estáticos. Prevista para Sprint 1. |
| Sprint propuesto | Sprint 1 |

### HU-10 - Escuelas deportivas cercanas

| Identificador | HU-10 |
| --- | --- |
| Nombre | Escuelas deportivas cercanas |
| Descripción | Como usuario, quiero saber si una playa tiene escuelas de surf o windsurf cerca. |
| Criterios de validación | • Dado que el usuario consulta una playa, cuando abre su ficha, entonces debe visualizar si existen escuelas deportivas cercanas registradas. • Dado que una playa no disponga de ese servicio, cuando se muestre la ficha, entonces debe indicarse claramente la ausencia o no disponibilidad del dato. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Pertenece al bloque de atributos estáticos. Prevista para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HU-11 - Puestos de comida cercanos

| Identificador | HU-11 |
| --- | --- |
| Nombre | Puestos de comida cercanos |
| Descripción | Como usuario, quiero saber si una playa tiene puestos de comida cerca. |
| Criterios de validación | • Dado que el usuario revisa una playa, cuando consulta el detalle, entonces debe poder ver la existencia de puestos o zonas de comida cercanos. • Dado que ese atributo no exista para una playa concreta, cuando se consulte la ficha, entonces el sistema debe reflejarlo sin ambigüedad. |
| Estimación | 2 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Complementa la información práctica. Prevista para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HU-12 - Charcos naturales y espacios deportivos

| Identificador | HU-12 |
| --- | --- |
| Nombre | Charcos naturales y espacios deportivos |
| Descripción | Como usuario, quiero saber si una playa tiene charcos naturales o espacios deportivos asociados. |
| Criterios de validación | • Dado que el usuario abre la ficha de una playa, cuando revisa sus atributos, entonces debe visualizar si existen charcos naturales o espacios deportivos asociados. • Dado que la información todavía no esté registrada para una playa, cuando se muestre el detalle, entonces el sistema debe mantener un estado consistente y no inventar valores. |
| Estimación | 2 puntos |
| Prioridad | Baja |
| Notas adicionales | Se deja como reserva del bloque estático. |
| Sprint propuesto | Reserva |

### HU-13 - Registro de usuario

| Identificador | HU-13 |
| --- | --- |
| Nombre | Registro de usuario |
| Descripción | Como usuario, quiero registrarme para guardar mis playas favoritas. |
| Criterios de validación | • Dado que un visitante completa el formulario con datos válidos, cuando confirma el registro, entonces el sistema debe crear la cuenta y permitir el acceso posterior. • Dado que el correo o nombre de usuario ya exista, cuando intenta registrarse, entonces el sistema debe bloquear el alta y mostrar un mensaje claro. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Necesaria para persistencia. Planificada para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HU-14 - Inicio y cierre de sesión

| Identificador | HU-14 |
| --- | --- |
| Nombre | Inicio y cierre de sesión |
| Descripción | Como usuario registrado, quiero iniciar y cerrar sesión para acceder a mis preferencias y favoritas. |
| Criterios de validación | • Dado un usuario registrado, cuando introduce credenciales correctas, entonces el sistema debe iniciar sesión y mantener su estado autenticado. • Dado un usuario autenticado, cuando cierra sesión, entonces el sistema debe invalidar la sesión y proteger las vistas privadas. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Depende de HT-05 y acompaña a HU-13. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HU-15 - Guardar playas favoritas

| Identificador | HU-15 |
| --- | --- |
| Nombre | Guardar playas favoritas |
| Descripción | Como usuario registrado, quiero guardar una playa en favoritas para consultarla más tarde. |
| Criterios de validación | • Dado un usuario autenticado, cuando pulsa la acción de guardar en una playa, entonces el sistema debe persistir la favorita. • Dado que esa playa ya esté guardada, cuando el usuario repite la acción, entonces el sistema debe evitar duplicados y reflejar el estado actual. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Valor claro para la demo final. Prevista para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HU-16 - Consulta de favoritas

| Identificador | HU-16 |
| --- | --- |
| Nombre | Consulta de favoritas |
| Descripción | Como usuario registrado, quiero ver mi lista de playas favoritas. |
| Criterios de validación | • Dado un usuario autenticado con playas guardadas, cuando acceda a favoritas, entonces el sistema debe mostrar su listado persistido. • Dado un usuario autenticado sin favoritas, cuando acceda a esa vista, entonces el sistema debe mostrar un estado vacío informativo. |
| Estimación | 2 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Se implementa junto a HU-15. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HU-17 - Publicación de reseñas recientes

| Identificador | HU-17 |
| --- | --- |
| Nombre | Publicación de reseñas recientes |
| Descripción | Como usuario registrado, quiero publicar una reseña reciente sobre una playa. |
| Criterios de validación | • Dado un usuario autenticado, cuando envía una reseña válida, entonces el sistema debe almacenarla asociada a la playa y al momento de publicación. • Dado que el contenido no cumpla las reglas mínimas definidas, cuando se intenta publicar, entonces el sistema debe rechazarlo y explicar el motivo. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Queda como ampliación por carga funcional y necesidades de moderación. |
| Sprint propuesto | Reserva |

### HU-18 - Caducidad visible de reseñas

| Identificador | HU-18 |
| --- | --- |
| Nombre | Caducidad visible de reseñas |
| Descripción | Como usuario, quiero que las reseñas recientes desaparezcan tras un tiempo para que la información actual no quede desfasada. |
| Criterios de validación | • Dado que una reseña ha superado su ventana de vigencia, cuando se consulta la playa, entonces esa reseña no debe mostrarse como información actual. • Dado que una reseña sigue vigente, cuando se visualiza la ficha, entonces debe aparecer marcada como reciente dentro del periodo permitido. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Depende de HU-17 y HT-13. Queda como reserva. |
| Sprint propuesto | Reserva |

### HU-19 - Relajación informada de filtros

| Identificador | HU-19 |
| --- | --- |
| Nombre | Relajación informada de filtros |
| Descripción | Como usuario, quiero recibir resultados aunque algunos filtros no se cumplan al 100 %, siempre que el sistema me lo indique claramente. |
| Criterios de validación | • Dado que una búsqueda estricta no devuelve suficientes playas, cuando el sistema relaje filtros secundarios, entonces debe informar al usuario de qué criterio se ha suavizado. • Dado que no exista ninguna alternativa razonable, cuando se procese la consulta, entonces el sistema debe mostrar un estado sin resultados en lugar de inventar recomendaciones. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Mejora la robustez del motor, pero no es imprescindible en la primera demo. |
| Sprint propuesto | Reserva |

### HU-20 - Consulta en lenguaje natural

| Identificador | HU-20 |
| --- | --- |
| Nombre | Consulta en lenguaje natural |
| Descripción | Como usuario, quiero poder expresar en lenguaje natural lo que busco para no tener que ajustar cada filtro manualmente. |
| Criterios de validación | • Dado que el usuario escribe una necesidad en lenguaje natural, cuando el sistema la procese, entonces debe traducirla a criterios estructurados comprensibles para el motor. • Dado que la petición resulte ambigua o no se pueda interpretar con seguridad, cuando se procese, entonces el sistema debe pedir reformulación o limitarse a sugerir filtros. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad | Baja |
| Notas adicionales | Historia claramente evolutiva y fuera del alcance comprometido. |
| Sprint propuesto | Reserva |

### HU-21 - Interfaz multidioma

| Identificador | HU-21 |
| --- | --- |
| Nombre | Interfaz multidioma |
| Descripción | Como usuario, quiero utilizar la aplicación en distintos idiomas. |
| Criterios de validación | • Dado que el usuario selecciona un idioma soportado, cuando navega por la aplicación, entonces los textos de interfaz deben mostrarse en ese idioma. • Dado que un texto no esté traducido todavía, cuando se renderice la vista, entonces el sistema debe aplicar una política de fallback definida y consistente. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Se puede preparar técnicamente con HT-16, pero funcionalmente queda en reserva. |
| Sprint propuesto | Reserva |

### HU-22 - Mapa de playas recomendadas

| Identificador | HU-22 |
| --- | --- |
| Nombre | Mapa de playas recomendadas |
| Descripción | Como usuario, quiero ver en un mapa la ubicación de las playas recomendadas. |
| Criterios de validación | • Dado que el sistema ha devuelto recomendaciones, cuando el usuario cambia a la vista de mapa, entonces debe visualizar la ubicación de las playas listadas. • Dado que el usuario interactúa con un marcador, cuando lo selecciona, entonces debe poder abrir la ficha o información resumida de la playa asociada. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Planificada para Sprint 2 como mejora de presentación. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HU-23 - Bloqueo o deshabilitación de usuarios

| Identificador | HU-23 |
| --- | --- |
| Nombre | Bloqueo o deshabilitación de usuarios |
| Descripción | Como administrador, quiero bloquear o deshabilitar usuarios para mantener un uso adecuado del sistema. |
| Criterios de validación | • Dado un administrador autenticado, cuando cambia el estado de un usuario a bloqueado o deshabilitado, entonces el sistema debe impedir el acceso posterior de esa cuenta. • Dado que se realiza una acción administrativa sobre un usuario, cuando se guarda el cambio, entonces debe quedar registro básico de auditoría. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | No entra en el compromiso mínimo del curso salvo disponibilidad extra. |
| Sprint propuesto | Reserva |

### HU-24 - Moderación de reseñas y fotos

| Identificador | HU-24 |
| --- | --- |
| Nombre | Moderación de reseñas y fotos |
| Descripción | Como administrador, quiero revisar y eliminar reseñas o fotos inapropiadas aportadas por usuarios. |
| Criterios de validación | • Dado un administrador autenticado, cuando revise contenido denunciado o inapropiado, entonces debe poder eliminarlo o despublicarlo. • Toda acción de moderación debe quedar registrada para auditoría básica. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Se incluye en Sprint 2 como administración mínima realista. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HU-25 - Gestión de datos de playas

| Identificador | HU-25 |
| --- | --- |
| Nombre | Gestión de datos de playas |
| Descripción | Como administrador, quiero gestionar los datos de las playas para mantener el catálogo actualizado. |
| Criterios de validación | • Dado un administrador autenticado, cuando crea o modifica una playa, entonces el sistema debe persistir sus atributos estáticos y su estado administrativo. • Dado que una playa se desactiva, cuando se ejecuten búsquedas públicas, entonces no debe aparecer como recomendación activa. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Compromiso de administración mínima del producto. Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HU-26 - Estadísticas de uso

| Identificador | HU-26 |
| --- | --- |
| Nombre | Estadísticas de uso |
| Descripción | Como administrador, quiero consultar estadísticas de usuarios y playas para conocer el uso de la aplicación. |
| Criterios de validación | • Dado un administrador autenticado, cuando acceda al panel de estadísticas, entonces debe ver métricas básicas definidas por el equipo. • Dado que no existan datos suficientes para una métrica concreta, cuando se renderice el panel, entonces el sistema debe mostrar un estado vacío o de insuficiencia de datos. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Se deja como historia de reserva por no ser clave para la primera entrega. |
| Sprint propuesto | Reserva |

# Anexo B. Fichas detalladas de historias técnicas

### HT-01 - Arquitectura base frontend/backend

| Identificador | HT-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Arquitectura base frontend/backend |
| Descripción | Como equipo de desarrollo, queremos definir la arquitectura base del proyecto para separar frontend y backend de manera clara. |
| Criterios de validación | • El repositorio debe reflejar una separación explícita entre capa cliente, backend y utilidades compartidas o configuración. • Debe existir una guía mínima de arranque que permita a cualquier miembro levantar el proyecto sin decisiones implícitas. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Historia base del Sprint Zero. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

### HT-02 - Esquema relacional de base de datos

| Identificador | HT-02 |
| --- | --- |
| Nombre | Esquema relacional de base de datos |
| Descripción | Como equipo, queremos diseñar el esquema relacional de base de datos para soportar playas, usuarios, favoritas, actividades, reseñas y estadísticas básicas. |
| Criterios de validación | • Debe existir un modelo de datos inicial coherente con las entidades del dominio y sus relaciones principales. • El esquema debe poder versionarse y desplegarse de manera repetible en local. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Necesaria antes de autenticación, favoritas y catálogo. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

### HT-03 - Integración con OpenMeteo

| Identificador | HT-03 |
| --- | --- |
| Nombre | Integración con OpenMeteo |
| Descripción | Como equipo, queremos implementar la integración con OpenMeteo para recuperar datos meteorológicos por ubicación y tiempo. |
| Criterios de validación | • Debe existir un adaptador capaz de consultar variables meteorológicas relevantes para una ubicación y un instante temporal. • La integración debe devolver una estructura interna normalizada para que el motor de recomendación no dependa del formato bruto del proveedor. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Prevista para Sprint 1; puede adelantarse como spike técnico. |
| Sprint propuesto | Sprint 1 |

### HT-04 - Motor de puntuación configurable

| Identificador | HT-04 |
| --- | --- |
| Nombre | Motor de puntuación configurable |
| Descripción | Como equipo, queremos construir un motor de puntuación configurable para calcular la adecuación de cada playa a una actividad. |
| Criterios de validación | • El motor debe aceptar entradas dinámicas y estáticas y devolver una puntuación comparable para cada playa candidata. • Los pesos o reglas de puntuación deben estar aislados de la interfaz para facilitar ajuste y pruebas. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Historia crítica del Sprint 1. |
| Sprint propuesto | Sprint 1 |

### HT-05 - Autenticación segura propia

| Identificador | HT-05 |
| --- | --- |
| Nombre | Autenticación segura propia |
| Descripción | Como equipo, queremos implementar autenticación segura basada en credenciales propias del sistema, sin depender de Google Authentication. |
| Criterios de validación | • Las contraseñas deben almacenarse con hash seguro y no en texto plano. • El backend debe validar acceso, cierre de sesión y protección básica de rutas o recursos privados. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Da soporte a registro, login y favoritas. Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HT-06 - API interna del sistema

| Identificador | HT-06 |
| --- | --- |
| Nombre | API interna del sistema |
| Descripción | Como equipo, queremos desarrollar una API interna para exponer búsquedas, recomendaciones, playas, favoritas y administración. |
| Criterios de validación | • Debe existir una primera versión de endpoints o contratos para búsqueda y catálogo, aunque parte de ellos se complete en iteraciones posteriores. • La API debe devolver respuestas consistentes y documentadas para permitir trabajo paralelo entre frontend y backend. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Historia estructural del Sprint Zero. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

### HT-07 - Carga inicial de playas

| Identificador | HT-07 |
| --- | --- |
| Nombre | Carga inicial de playas |
| Descripción | Como equipo, queremos poblar una base inicial de playas y atributos estáticos para disponer de datos de prueba reales o simulados. |
| Criterios de validación | • Debe existir un conjunto mínimo de playas con atributos estáticos suficientes para probar el recomendador. • La carga debe poder repetirse sin intervención manual compleja. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Historia del Sprint Zero con impacto directo en todas las demos. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

### HT-08 - Manejo de errores y tolerancia a fallos

| Identificador | HT-08 |
| --- | --- |
| Nombre | Manejo de errores y tolerancia a fallos |
| Descripción | Como equipo, queremos implementar manejo de errores y tolerancia a fallos de servicios externos. |
| Criterios de validación | • Si un servicio externo falla, el sistema debe responder de forma controlada sin bloquear por completo la aplicación. • Los errores relevantes deben quedar registrados para facilitar diagnóstico y revisión. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Importante para Sprint 1 por la dependencia de OpenMeteo. |
| Sprint propuesto | Sprint 1 |

### HT-09 - Pruebas unitarias de recomendación

| Identificador | HT-09 |
| --- | --- |
| Nombre | Pruebas unitarias de recomendación |
| Descripción | Como equipo, queremos añadir pruebas unitarias para la lógica de recomendación. |
| Criterios de validación | • La lógica central del ranking debe disponer de pruebas unitarias sobre casos normales y de borde. • La ejecución de la suite debe poder integrarse en el flujo de desarrollo del equipo. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Planificada para Sprint 2 aunque conviene introducirla en cuanto el motor sea estable. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HT-10 - Pruebas de integración

| Identificador | HT-10 |
| --- | --- |
| Nombre | Pruebas de integración |
| Descripción | Como equipo, queremos añadir pruebas de integración sobre la comunicación con servicios externos y base de datos. |
| Criterios de validación | • Debe existir al menos un conjunto de pruebas de integración para validar acceso a base de datos y consumo del adaptador externo. • Las pruebas deben poder ejecutarse en un entorno reproducible sin depender de pasos manuales ocultos. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Queda como reserva por carga temporal. |
| Sprint propuesto | Reserva |

### HT-11 - Despliegue reproducible

| Identificador | HT-11 |
| --- | --- |
| Nombre | Despliegue reproducible |
| Descripción | Como equipo, queremos desplegar el proyecto en un entorno reproducible para facilitar la validación por parte del profesorado o cliente. |
| Criterios de validación | • Debe existir una forma documentada y repetible de ejecutar la aplicación fuera del entorno del desarrollador principal. • La configuración mínima necesaria debe estar externalizada y claramente descrita. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Muy valiosa para la entrega final. Prevista para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HT-12 - Documentación técnica base

| Identificador | HT-12 |
| --- | --- |
| Nombre | Documentación técnica base |
| Descripción | Como equipo, queremos documentar endpoints, estructura del proyecto y procedimientos de instalación. |
| Criterios de validación | • Debe existir documentación mínima sobre estructura del proyecto, dependencias y arranque local. • Los contratos o endpoints definidos deben quedar descritos con suficiente detalle para trabajo colaborativo. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Historia del Sprint Zero que reduce fricción interna. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

### HT-13 - Expiración automática de reseñas

| Identificador | HT-13 |
| --- | --- |
| Nombre | Expiración automática de reseñas |
| Descripción | Como equipo, queremos implementar expiración automática de reseñas temporales. |
| Criterios de validación | • El sistema debe disponer de una política automática para invalidar o dejar de mostrar reseñas caducadas. • La lógica de expiración debe ser verificable y no depender de limpieza manual. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Depende del bloque de reseñas y queda fuera del compromiso principal. |
| Sprint propuesto | Reserva |

### HT-14 - Viabilidad de interfaz en lenguaje natural

| Identificador | HT-14 |
| --- | --- |
| Nombre | Viabilidad de interfaz en lenguaje natural |
| Descripción | Como equipo, queremos estudiar la viabilidad de una interfaz de lenguaje natural para traducir consultas a filtros internos. |
| Criterios de validación | • Debe producirse un análisis técnico razonado sobre viabilidad, riesgos y coste de integración. • El resultado debe concluir si se aborda como prototipo, investigación futura o descarte. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad | Baja |
| Notas adicionales | Historia de investigación futura. |
| Sprint propuesto | Reserva |

### HT-15 - Evaluación de análisis de imágenes

| Identificador | HT-15 |
| --- | --- |
| Nombre | Evaluación de análisis de imágenes |
| Descripción | Como equipo, queremos evaluar un módulo futuro de análisis de imágenes con IA para enriquecer la aplicación. |
| Criterios de validación | • Debe existir una nota técnica que identifique posibles casos de uso, fuentes de datos y riesgos de coste o privacidad. • La evaluación debe distinguir claramente entre prototipo académico y funcionalidad realista de producto. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad | Baja |
| Notas adicionales | Fuera del alcance de la práctica. |
| Sprint propuesto | Reserva |

### HT-16 - Externalización de textos de interfaz

| Identificador | HT-16 |
| --- | --- |
| Nombre | Externalización de textos de interfaz |
| Descripción | Como equipo, queremos externalizar los textos de interfaz para facilitar el soporte multidioma y evitar contenido hard-coded. |
| Criterios de validación | • Los textos visibles de la interfaz deben poder moverse a un sistema de recursos o configuración desacoplado del código de la vista. • El cambio de idioma o el uso de recursos alternativos debe poder plantearse sin reescribir la lógica de negocio. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Preparación técnica razonable para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

### HT-17 - Automatización del alta de playas

| Identificador | HT-17 |
| --- | --- |
| Nombre | Automatización del alta de playas |
| Descripción | Como equipo, queremos automatizar o semiautomatizar el proceso de alta de nuevas playas y sus atributos estáticos. |
| Criterios de validación | • Debe definirse un mecanismo de importación o carga asistida que evite alta completamente manual para cada playa. • El flujo debe validar campos mínimos y registrar incidencias cuando el dato de entrada no sea correcto. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Baja |
| Notas adicionales | Interesante para escalabilidad, pero no esencial para la práctica. |
| Sprint propuesto | Reserva |

### HT-18 - Análisis de reseñas

| Identificador | HT-18 |
| --- | --- |
| Nombre | Análisis de reseñas |
| Descripción | Como equipo, queremos analizar reseñas de usuarios para detectar incidencias, patrones de satisfacción y señales útiles. |
| Criterios de validación | • Debe definirse al menos un enfoque técnico viable para extraer señales útiles de reseñas textuales. • La propuesta debe diferenciar claramente entre reglas simples, analítica descriptiva y procesamiento inteligente. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Baja |
| Notas adicionales | Historia evolutiva y claramente fuera del alcance actual. |
| Sprint propuesto | Reserva |