Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Grado en Ingeniería Informática

Asignatura: Producción de Software

Proyecto: ¡Mi día de playa!

| Grupo | Grupo 12 |
| --- | --- |
| Equipo de trabajo | Veronika Vlková, Roberto Rodríguez Guillén, Kacper Klasen, Erick Justo Sosa, Nestor Jesús Henríquez Medina, Helen González Báez |
| Profesores | Nelson Manuel Monzón López / Agustín Salgado de la Nuez / Jonay Suárez Ramírez |
| Marco de trabajo | SCRUM |
| Ámbito | Aplicación web de recomendación de playas basada en preferencias, condiciones ambientales y contexto del usuario |
| Fecha del documento | Marzo de 2026 |

Índice

1. Introducción	1

Objetivo del producto.	1

Usuarios y stakeholders.	1

Alcance comprometido (Minimum Viable Product).	1

Fuera de alcance.	1

Restricciones y resumen de tecnologías, así como su idoneidad de uso en el proyecto.	1

2. Plan de trabajo y calendario del proyecto	2

Hitos de entrega funcional	3

3. Criterios de priorización y estimación del backlog	3

Escala de estimación y criterios de uso	3

4. Pila de producto razonada	4

4.1. Resumen de historias de usuario	4

4.2. Resumen de historias técnicas	5

5. Organización del Sprint Zero	6

5.1. Roles y acuerdos de arranque	6

5.2. Herramientas de trabajo	6

5.3. “Definition of Done” básica	6

5.4. Capacidad y velocidad estimada	7

5.5. Historias comprometidas para la demo del Sprint Zero	7

5.6. Objetivos de reserva y selección de la siguiente iteración	8

Historias candidatas prioritarias para Sprint 1 (siguiente iteración)	8

Anexo A. Fichas detalladas de historias de usuario	9

HU-01 - Selección de actividad	9

HU-02 - Selección de fecha	9

HU-03 - Selección de hora o franja	10

HU-04 - Filtro por distancia	10

HU-05 - Filtros avanzados ambientales	11

HU-06 - Top-3 principal ampliable	11

HU-07 - Ficha detallada de playa	12

HU-08 - Iconos de actividades compatibles	12

HU-09 - Filtro por tipo de playa	13

HU-10 - Escuelas deportivas cercanas	13

HU-11 - Puestos de comida cercanos	14

HU-12 - Espacios deportivos	14

HU-13 - Registro de usuario	15

HU-14 - Inicio y cierre de sesión	15

HU-15 - Guardar playas favoritas	16

HU-16 - Consulta de playas favoritas	16

HU-17 - Publicación de reseñas recientes	17

HU-18 - Caducidad visible de reseñas	17

HU-19 - Relajación informada de filtros	18

HU-20 - Consulta en lenguaje natural	18

HU-21 - Interfaz multidioma	19

HU-22 - Mapa de playas recomendadas	19

HU-23 - Bloqueo o deshabilitación de usuarios	20

HU-24 - Moderación de reseñas y fotos	20

HU-25 - Gestión de datos de playas	21

HU-26 - Estadísticas de uso	21

Anexo B. Fichas detalladas de historias técnicas	22

HT-01 - Arquitectura base frontend/backend	22

HT-02 - Esquema relacional de base de datos	22

HT-03 - Integración con Open-Meteo	23

HT-04 - Motor de puntuación configurable	23

HT-05 - Autenticación segura propia	24

HT-06 - API interna del sistema	24

HT-07 - Carga inicial de playas	25

HT-08 - Manejo de errores y tolerancia a fallos	25

HT-09 - Pruebas unitarias de recomendación	26

HT-10 - Pruebas de integración	26

HT-11 - Despliegue reproducible	27

HT-12 - Documentación técnica base	27

HT-13 - Expiración automática de reseñas	28

HT-14 - Viabilidad de interfaz en lenguaje natural	28

HT-15 - Evaluación de análisis de imágenes	29

HT-16 - Externalización de textos de interfaz	29

HT-17 - Automatización del alta de playas	30

HT-18 - Análisis de reseñas	30

# 1. Introducción

Objetivo del producto. “¡Mi día de playa!” es una aplicación web cuyo objetivo es recomendar al usuario las playas más adecuadas en función de: la actividad que desea realizar, la fecha y la hora seleccionadas, su contexto de desplazamiento, los servicios disponibles y, sobre todo, un conjunto de condiciones ambientales relevantes. El valor diferencial del sistema no reside en listar playas, sino en ordenar alternativas y justificar de forma comprensible por qué una opción es más adecuada que otra, aportando transparencia en la recomendación.

Usuarios y stakeholders. El sistema está orientado a los siguientes perfiles:

Usuarios finales (principales): personas que desean acudir a la playa y buscan recomendaciones adaptadas a su actividad (día de playa en familia, hacer surf, tomar sol, practicar deporte, etc.).

Administradores del sistema: responsables de gestionar el catálogo de playas, actualizar servicios asociados y moderar reseñas.

Equipo de desarrollo: encargado de la implementación, evolución y mantenimiento del sistema.

Profesores de la asignatura: stakeholders académicos que validan el cumplimiento de objetivos y calidad del producto.

Alcance comprometido (Minimum Viable Product). Durante la vida del proyecto se pretende cerrar un MVP demostrable que permita seleccionar actividad, fecha y hora, obtener un top-3 principal ampliable, consultar información esencial de cada playa y disponer de una base mínima de cuenta de usuario, playas favoritas y administración básica de playas y reseñas. El MVP prioriza el flujo de recomendación y la comprensión del resultado frente a funcionalidades accesorias, garantizando una entrega funcional en cada sprint.

Fuera de alcance. Quedan fuera de nuestro alcance o en condición evolutiva (según avance el proyecto) los filtros avanzados completos, el chatbot en lenguaje natural, el análisis de imágenes satelitales para identificar presencia o ausencia de nubosidad en la zona de interés, el análisis automático de reseñas y la traducción de la aplicación para su uso en varios idiomas. Estas líneas se mantienen en el backlog porque aportan visión de producto, pero no deben comprometer la viabilidad final del calendario del proyecto.

Restricciones y resumen de tecnologías, así como su idoneidad de uso en el proyecto. La planificación está condicionada por tres sprints y por un equipo de seis integrantes con distinto nivel de programación, por lo que se adopta una estrategia incremental y conservadora.

La solución se implementará como una aplicación web mediante:

la presentación de una interfaz web con frontend en HTML, CSS y JavaScript, con lo que nos permite desarrollar una interfaz sencilla, usable y navegable, sin introducir frameworks frontend adicionales que harían aumentar la complejidad inicial del proyecto;

el frontend será servido por un backend desarrollado en Python con FastAPI. Con esta decisión mantenemos una separación nítida entre presentación, lógica de aplicación y acceso a datos. Pensamos que FastAPI resulta adecuado como capa backend por su rapidez de desarrollo, su buen soporte para rutas, endpoints, plantillas, validación de datos y consumo de APIs externas, así como el desarrollo de la lógica de recomendación de playas y servicio de ficheros estáticos;

la persistencia se orienta a una base de datos SQL, en nuestro caso PostgreSQL, porque el dominio es relacional (entre usuarios, playas, playas favoritas y reseñas) y exige consultas consistentes a diferentes tablas relacionadas entre sí;

Open-Meteo encaja como fuente externa de variables meteorológicas dinámicas clave para el cálculo del scoring/ranking de cada recomendación de playa, sin la exigencia de una infraestructura propia, además de su uso gratuito para nuestro proyecto hasta un límite de 10.000 llamadas a la API por día;

y Git/GitHub, Trello y Docker se proponen como soporte de colaboración y trabajo en equipo (GitHub), trazabilidad del backlog (Trello) y reproducibilidad del entorno de trabajo y ejecución homogénea (Docker).

# 2. Plan de trabajo y calendario del proyecto

La planificación se alinea con el calendario real del curso y con los bloques de trabajo facilitados para propuesta, sprints y refactorización (ver Tabla 1). Con seis integrantes en el equipo de desarrollo, y teniendo en cuenta el número de sesiones presenciales disponibles, más una hora extra por sesión, según indicaciones, la dedicación acumulada asciende a 432 horas de equipo, equivalentes a 72 horas por persona. Cada sprint culminará con la presentación de una demo funcional; los bloques de refactorización se reservan para estabilizar, corregir y preparar la siguiente entrega sin inflar artificialmente el alcance.

| Bloque | Fechas orientativas | Horas persona | Horas equipo | Objetivo y entregable funcional | Dependencias básicas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Propuesta de proyecto | 05/03/2026 19/03/2026 | 13 h | 78 h | Documento de propuesta completo: visión del producto, backlog inicial, criterios de estimación y plan de arranque. | Cierra alcance, orden de prioridades y reglas de trabajo antes de comprometer desarrollo. |
| Sprint Zero | 20/03/2026 07/04/2026 | 12 h | 72 h | Primera demo funcional acotada (MVP): formulario de búsqueda, recomendación básica de top-3 de playas sobre datos simulados. | Necesita backlog ya razonado y acuerdos iniciales de arquitectura, repositorio y Definition of Done así como datos simulados de playas. |
| Refactor. 1 | 09/04/2026 19/04/2026 | 10 h | 60 h | Revisión y actualización del product backlog tras la demo del Sprint Zero. Incluye la reincorporación de elementos no resueltos para su evaluación y la repriorización estratégica de tareas según el estado del MVP. | Depende del feedback recibido en la demo del 8 de abril y de la capacidad efectiva confirmada para la siguiente iteración. |
| Sprint 1 | 14/04/2026 30/04/2026 | 17 h | 102 h | Demo con recomendación integrada con API meteorológica: top-3 con datos dinámicos, ficha de playa y criterios de adecuación explicables. | Se apoya en la base técnica cerrada en Sprint Zero y en la estabilización del bloque de refactorización. |
| Refactor. 2 | 06/05/2026 10/05/2026 | 7 h | 42 h | Refinamiento integral del product backlog basado en el aprendizaje del Sprint 1. Ajuste de estimaciones, criterios de aceptación y prioridades para asegurar el cierre del MVP. | Requiere la revisión del Sprint 1 y la estabilización de los objetivos de reserva para la entrega final |
| Sprint 2 | 12/05/2026 19/05/2026 | 13 h | 78 h | Entrega final integrada: cuenta de usuario, playas favoritas, mapa o visualización complementaria y administración mínima coherente con el MVP. | Requiere que el flujo principal ya sea estable; el valor de este sprint es completar y cerrar, no rehacer el núcleo. |

Tabla 1. Calendario de trabajo estimativo según capacidad.

### Hitos de entrega funcional

8 de abril: demo del Sprint Zero con flujo navegable, arranque técnico y recomendación con datos simulados.

5 de mayo: demo del Sprint 1 con recomendación integrada con datos extraídos de la API Open-Meteo y explicación mínima del ranking.

20 de mayo: demo final del Sprint 2 con cierre del MVP comprometido y producto estable.

# 3. Criterios de priorización y estimación del backlog

La pila de producto se ha priorizado de forma razonada, evitando tanto el reparto arbitrario como la simple intuición. Para decidir prioridad se combinan valor para el usuario, riesgo técnico, dependencia sobre otras historias y coste de retraso dentro del calendario docente. La estimación se expresa en puntos de historia y sirve para comparar esfuerzo relativo; no sustituye a las horas reales, que se revisarán en cada retrospectiva.

| Factor de priorización | Cómo se interpreta | Impacto en la prioridad |
| --- | --- | --- |
| Valor para el usuario | Mide cuánto acerca la historia al flujo principal del producto o a una demo útil. | Alto valor implica prioridad Alta o, como mínimo, entrada temprana en el calendario. |
| Dependencias | Evalúa si una historia desbloquea otras o fija una base técnica necesaria. | Las historias habilitadoras suben de prioridad, aunque no sean muy visibles para el usuario. |
| Riesgo/ incertidumbre | Considera APIs externas, datos incompletos, complejidad técnica o decisiones abiertas. | Los riesgos se adelantan para descubrir problemas antes de que sea demasiado tarde. |
| Coste de retraso | Estima el daño de posponer una historia a un sprint posterior. | Si retrasarla compromete una demo o genera retrabajo, su prioridad aumenta. |

Tabla 2. Criterios de priorización

### Escala de estimación y criterios de uso

2 puntos: cambio acotado, baja incertidumbre y validación simple.

3 puntos: funcionalidad pequeña con una o dos decisiones de diseño relevantes.

5 puntos: trabajo medio con integración, validaciones o varios casos alternativos.

8 puntos: historia técnicamente sensible o con riesgo alto; conviene dividirla o tratarla con especial seguimiento.

En el backlog se ha intentado que los criterios de validación sean verificables e incluyan, cuando sea aplicable, escenario principal, comportamiento alternativo y control de errores.

# 4. Pila de producto razonada

La pila de producto integra historias de usuario y técnicas. Cada uno de estos elementos, que se muestran al detalle en el anexo A (historias de usuario) y anexo B (historias técnicas), contienen identificador, nombre, descripción, criterios de validación, estimación, prioridad y notas. El orden de entrada en sprints responde a valor, riesgo y dependencia, no a un reparto uniforme.

## 4.1. Resumen de historias de usuario

| ID | Nombre | Prioridad | Puntos | Bloque propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Selección de actividad | Alta | 3 | Sprint Zero |
| HU-02 | Selección de fecha | Alta | 3 | Sprint Zero |
| HU-03 | Selección de hora o franja | Alta | 3 | Sprint Zero |
| HU-04 | Filtro por distancia | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HU-05 | Filtros avanzados ambientales | Media | 5 | Reserva |
| HU-06 | Top-3 principal ampliable | Alta | 5 | Sprint Zero |
| HU-07 | Ficha detallada de playa | Alta | 3 | Sprint 1 |
| HU-08 | Iconos de actividades compatibles | Media | 2 | Sprint 2 |
| HU-09 | Filtro por tipo de playa | Media | 2 | Sprint 1 |
| HU-10 | Escuelas deportivas cercanas | Media | 3 | Sprint 2 |
| HU-11 | Puestos de comida cercanos | Media | 2 | Sprint 2 |
| HU-12 | Espacios deportivos | Baja | 2 | Reserva |
| HU-13 | Registro de usuario | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HU-14 | Inicio y cierre de sesión | Alta | 3 | Sprint 2 |
| HU-15 | Guardar playas favoritas | Alta | 3 | Sprint 2 |
| HU-16 | Consulta de playas favoritas | Alta | 2 | Sprint 2 |
| HU-17 | Publicación de reseñas recientes | Media | 5 | Reserva |
| HU-18 | Caducidad visible de reseñas | Media | 5 | Reserva |
| HU-19 | Relajación informada de filtros | Media | 3 | Reserva |
| HU-20 | Consulta en lenguaje natural | Baja | 8 | Reserva |
| HU-21 | Interfaz multidioma | Media | 5 | Reserva |
| HU-22 | Mapa de playas recomendadas | Media | 3 | Sprint 2 |
| HU-23 | Bloqueo o deshabilitación de usuarios | Media | 3 | Reserva |
| HU-24 | Moderación de reseñas y fotos | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HU-25 | Gestión de datos de playas | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HU-26 | Estadísticas de uso | Media | 3 | Reserva |

## 4.2. Resumen de historias técnicas

| ID | Nombre | Prioridad | Puntos | Bloque propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HT-01 | Arquitectura base frontend/backend | Alta | 5 | Sprint Zero |
| HT-02 | Esquema relacional de base de datos | Alta | 5 | Sprint Zero |
| HT-03 | Integración con Open-Meteo | Alta | 8 | Sprint 1 |
| HT-04 | Motor de puntuación configurable | Alta | 8 | Sprint 1 |
| HT-05 | Autenticación segura propia | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HT-06 | API interna del sistema | Alta | 5 | Sprint Zero |
| HT-07 | Carga inicial de playas | Alta | 5 | Sprint Zero |
| HT-08 | Manejo de errores y tolerancia a fallos | Alta | 5 | Sprint 1 |
| HT-09 | Pruebas unitarias de recomendación | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HT-10 | Pruebas de integración | Media | 5 | Reserva |
| HT-11 | Despliegue reproducible | Media | 5 | Sprint 2 |
| HT-12 | Documentación técnica base | Alta | 3 | Sprint Zero |
| HT-13 | Expiración automática de reseñas | Media | 5 | Reserva |
| HT-14 | Viabilidad de interfaz en lenguaje natural | Baja | 8 | Reserva |
| HT-15 | Evaluación de análisis de imágenes | Baja | 8 | Reserva |
| HT-16 | Externalización de textos de interfaz | Alta | 5 | Sprint 2 |
| HT-17 | Automatización del alta de playas | Baja | 5 | Reserva |
| HT-18 | Análisis de reseñas | Baja | 5 | Reserva |

# 5. Organización del Sprint Zero

El Sprint Zero se concibe como la primera iteración real del proyecto, con entrega funcional.

Su objetivo es establecer una base técnica sólida que permita el desarrollo incremental en los siguientes sprints, evitando improvisaciones.

Durante este sprint no solo se preparan aspectos organizativos o estructurales, sino que se construye una primera versión ejecutable del sistema, incluyendo la arquitectura base, el arranque del backend, el servicio de una interfaz web inicial y la definición de las primeras rutas API.

Dado que el equipo lo forman seis integrantes con distinto nivel de programación, la planificación adopta una velocidad prudente y reserva margen explícito para coordinación, revisión cruzada y soporte entre compañeros.

## 5.1. Roles y acuerdos de arranque

| Rol / acuerdo | Aplicación durante Sprint Zero | Motivo |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Todos los integrantes del proyecto académico adoptamos el rol de Scrum Master, facilitando reuniones, actualizando impedimentos y verificando que el tablero de tareas en Trello refleje el trabajo real. | Evita que la coordinación dependa siempre de la misma persona y reparte responsabilidad. |
| Product Owner | Todos los integrantes del proyecto académico deben consolidar las dudas funcionales y mantener el backlog alineado con el tablero de tareas Trello y los entregables. | Reduce contradicciones en alcance y priorización. |
| Trabajo en parejas en tareas críticas | Arquitectura, persistencia y carga de datos se ejecutan en parejas mezclando perfiles fuertes y medios. | Reduce bloqueo individual y acelera aprendizaje interno. |
| Revisión cruzada mínima | Ningún cambio que afecte al flujo principal se cierra sin revisión de otra persona del equipo. | Baja la probabilidad de errores y mejora consistencia. |

## 5.2. Herramientas de trabajo

| Herramienta | Uso en el Sprint Zero | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| GitHub | Repositorio común, ramas cortas y trazabilidad de cambios. | Código versionado y estructura inicial estable. |
| Trello | Backlog, tareas en curso, revisión y bloqueos visibles. | Gestión visual alineada con SCRUM y seguimiento real del avance. |
| Docker / entorno reproducible | Estandarizar ejecución local y reducir problemas de “en mi equipo funciona”. | Arranque técnico homogéneo y menos tiempo perdido en configuración. |
| Documento compartido | Acuerdos, decisiones técnicas y de desarrollo, Definition of Done. | Memoria operativa mínima del equipo y menor dependencia del chat. |

## 5.3. “Definition of Done” básica

La historia cumple sus criterios de validación y queda demostrable en local o en entorno acordado.

El código está en el repositorio compartido, con nombres coherentes y sin errores de ejecución conocidos que bloqueen la demo.

Existe una evidencia mínima: commit, tarjeta movida en tablero y nota corta de qué se hizo o qué falta.

Si la historia toca interfaz o comportamiento visible, otra persona del equipo la ha revisado de forma manual.

Las decisiones relevantes se documentan en el documento compartido para no perder contexto entre sesiones.

## 5.4. Capacidad y velocidad estimada

| Concepto | Cálculo | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Capacidad teórica | 72 h de equipo (12 h por persona) | Deriva del bloque docente asignado a Sprint Zero: 8 h de sesión + 4 h extra (1h extra por sesión). |
| Sobrecoste de arranque | -18 h estimadas | Se descuentan coordinación inicial, configuración, dudas de entorno y acompañamiento entre niveles técnicos. |
| Capacidad efectiva | 54 h de equipo | Es la capacidad razonable para producir avance demostrable sin forzar al equipo a sobrecomprometerse. |
| Velocidad objetivo | 30 a 34 puntos | Primer sprint real, equipo heterogéneo y alto peso de tareas habilitadoras; conviene ser conservador. |
| Buffer | 15 % aproximado | Permite absorber incidencias de integración y dejar margen para corrección antes de la demo. |

Tabla 3. Capacidad y velocidad estimada.

## 5.5. Historias comprometidas para la demo del Sprint Zero

| ID | Historia | Puntos | Justificación de valor |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Selección de actividad | 3 | Abre el flujo de búsqueda y hace visible el caso de uso principal. |
| HU-02 | Selección de fecha | 3 | Introduce contexto temporal mínimo y evita una recomendación genérica. |
| HU-03 | Selección de hora o franja | 3 | Permite que la demo ya refleje sensibilidad a la franja de uso. |
| HU-06 | Top-3 principal ampliable | 5 | Asegura un resultado visible y ordenado para la demo funcional. |
| HT-01 | Arquitectura base frontend/backend | 5 | Fija separación de capas y evita improvisaciones posteriores. |
| HT-02 | Esquema relacional de base de datos | 5 | Da soporte a persistencia y a la estructura de catálogo. |
| HT-07 | Carga inicial de playas | 5 | Permite una demo basada en catálogo simulado de playas reales. |
| HT-12 | Documentación técnica base | 3 | Reduce fricción de incorporación y deja acuerdos técnicos visibles. |

Tabla 4. Total comprometido del Sprint Zero: 32 puntos.

## 5.6. Objetivos de reserva y selección de la siguiente iteración

| ID | Historia de reserva | Puntos | Uso como reserva |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-07 | Ficha detallada de playa | 3 | Aumenta la calidad de la demo si el top-3 ya está estable. |
| HU-12 | Espacios deportivos | 2 | Añade valor visual y funcional con poco esfuerzo si ya están resueltas las búsquedas principales. |
| HU-17 | Publicación de reseñas recientes | 5 | Aporta interacción social al sistema si el núcleo de recomendación ya funciona correctamente. |
| HU-21 | Interfaz multidioma | 5 | Mejora la accesibilidad y la proyección del producto si sobra capacidad tras cerrar el MVP principal. |

Tabla 5. Reserva total: 15 puntos. Estas historias están priorizadas, pero solo se incorporan si la capacidad efectiva supera la previsión conservadora.

## Historias candidatas prioritarias para Sprint 1 (siguiente iteración)

| ID | Historia | Puntos | Motivo de entrada en Sprint 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| HT-03 | Integración con Open-Meteo | 8 | Integra los datos dinámicos que convierten el prototipo en recomendador real. |
| HT-04 | Motor de puntuación configurable | 8 | Hace explícita la lógica de puntuación y permite justificar el ranking. |
| HT-06 | API interna del sistema | 5 | Consolida contratos entre frontend y backend para escalar sin duplicidades. |
| HT-08 | Manejo de errores y tolerancia a fallos | 5 | Protege el MVP frente a fallos de servicios externos y errores previsibles. |
| HU-07 | Ficha detallada de playa | 3 | Completa la comprensión del resultado con explicación por playa. |
| HU-04 | Filtro por distancia | 5 | Añade contexto de desplazamiento, muy relevante para el valor percibido. |
| HU-09 | Filtro por tipo de playa | 2 | Aporta filtrado útil con coste moderado y mejora sensación de control. |

Tabla 6. Total priorizado para Sprint 1: 39 puntos.

# Anexo A. Fichas detalladas de historias de usuario

Las fichas siguientes mantienen todos los campos exigidos por la práctica. Los criterios de validación se han redactado de forma verificable, combinando caso principal, comportamiento alternativo y/o gestión de error cuando resulta pertinente.

## HU-01 - Selección de actividad

| Identificador | HU-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Selección de actividad |
| Descripción | Como usuario, quiero seleccionar una actividad para recibir recomendaciones de playas adecuadas. |
| Criterios de validación | • El usuario puede seleccionar una actividad válida desde el buscador. • La actividad elegida queda marcada y se envía en la consulta. • Si intenta buscar sin actividad, el sistema muestra un aviso y no ejecuta la búsqueda. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Historia nuclear del flujo principal. Planificada para Sprint Zero. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

## HU-02 - Selección de fecha

| Identificador | HU-02 |
| --- | --- |
| Nombre | Selección de fecha |
| Descripción | Como usuario, quiero seleccionar el día de mi salida a la playa para obtener resultados coherentes con esa fecha. |
| Criterios de validación | • El usuario puede elegir una fecha válida para la consulta. • La fecha seleccionada se conserva y se utiliza en la recomendación. • Si la fecha es inválida o no está informada, el sistema lo indica y bloquea la búsqueda. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Debe integrarse con los datos simulados del motor de recomendación. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

## HU-03 - Selección de hora o franja

| Identificador | HU-03 |
| --- | --- |
| Nombre | Selección de hora o franja |
| Descripción | Como usuario, quiero seleccionar una hora concreta o una franja horaria para afinar la recomendación. |
| Criterios de validación | • El usuario puede indicar una hora concreta o una franja horaria válida. • La hora o franja seleccionada se utiliza en el cálculo de recomendaciones. • Si el valor temporal no es válido, el sistema muestra un mensaje y no continúa. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Cierra la captura temporal del flujo principal. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

## HU-04 - Filtro por distancia

| Identificador | HU-04 |
| --- | --- |
| Nombre | Filtro por distancia |
| Descripción | Como usuario, quiero filtrar por distancia desde mi ubicación actual o desde una ubicación elegida manualmente para no desplazarme más de lo deseado. |
| Criterios de validación | • El sistema permite usar la ubicación actual o una ubicación introducida manualmente. • Solo se muestran playas dentro de la distancia máxima indicada por el usuario. • Si no se puede obtener la ubicación automática, el sistema informa del problema y permite seguir con ubicación manual. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Planificada para Sprint 2 por dependencia de mapa y cálculo de distancias. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HU-05 - Filtros avanzados ambientales

| Identificador | HU-05 |
| --- | --- |
| Nombre | Filtros avanzados ambientales |
| Descripción | Como usuario, quiero filtrar por variables como viento, oleaje o temperatura para adaptar la recomendación a mis necesidades. |
| Criterios de validación | • El usuario puede fijar umbrales o preferencias sobre variables ambientales relevantes. • La recomendación aplica dichos filtros o los incorpora al motor de puntuación. • Si ninguna playa cumple los criterios, el sistema lo comunica claramente y permite ajustar la búsqueda. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Se considera ampliación del MVP y queda como reserva. |
| Sprint propuesto | Reserva |

## HU-06 - Top-3 principal ampliable

| Identificador | HU-06 |
| --- | --- |
| Nombre | Top-3 principal ampliable |
| Descripción | Como usuario, quiero ver un top-3 de playas recomendadas, pero poder ampliar la consulta a más resultados si lo necesito. |
| Criterios de validación | • La consulta devuelve hasta tres playas principales ordenadas por adecuación. • Cada resultado muestra una explicación breve relacionada con la actividad elegida. • El usuario puede ampliar la lista para ver más playas sin perder los filtros aplicados. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Se adelanta a Sprint Zero para asegurar una primera demo funcional con ranking básico. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

## HU-07 - Ficha detallada de playa

| Identificador | HU-07 |
| --- | --- |
| Nombre | Ficha detallada de playa |
| Descripción | Como usuario, quiero consultar una ficha detallada de cada playa recomendada para entender por qué ha sido propuesta. |
| Criterios de validación | • Desde una recomendación el usuario puede abrir una ficha completa de la playa. • La ficha muestra información suficiente para entender por qué la playa ha sido propuesta. • Al volver al listado, la búsqueda anterior se mantiene. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Se completa en Sprint 1 sobre resultados ya integrados con datos dinámicos. |
| Sprint propuesto | Sprint 1 |

## HU-08 - Iconos de actividades compatibles

| Identificador | HU-08 |
| --- | --- |
| Nombre | Iconos de actividades compatibles |
| Descripción | Como usuario, quiero identificar visualmente qué actividades son apropiadas en cada playa mediante iconos. |
| Criterios de validación | • Cada tarjeta o ficha muestra iconos de las actividades compatibles con esa playa. • Los iconos son coherentes con los atributos almacenados de la playa. • Si una actividad no aplica o no existe dato, el sistema no muestra iconografía engañosa. |
| Estimación | 2 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Aporta legibilidad a la interfaz. Planificada para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HU-09 - Filtro por tipo de playa

| Identificador | HU-09 |
| --- | --- |
| Nombre | Filtro por tipo de playa |
| Descripción | Como usuario, quiero filtrar por tipo de playa (arena o piedra) para elegir el entorno que prefiero. |
| Criterios de validación | • El usuario puede filtrar por playa de arena, piedra o ambas opciones. • Los resultados devueltos respetan el tipo de playa seleccionado. • Si no existen coincidencias, el sistema informa de ello sin romper el flujo. |
| Estimación | 2 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Forma parte del bloque de datos estáticos. Prevista para Sprint 1. |
| Sprint propuesto | Sprint 1 |

## HU-10 - Escuelas deportivas cercanas

| Identificador | HU-10 |
| --- | --- |
| Nombre | Escuelas deportivas cercanas |
| Descripción | Como usuario, quiero saber si una playa tiene escuelas de surf o windsurf cerca. |
| Criterios de validación | • La ficha de la playa indica si existen escuelas de surf o windsurf cercanas. • La información mostrada coincide con los datos almacenados en el catálogo. • Si no hay dato disponible, la interfaz lo indica de forma explícita. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Pertenece al bloque de atributos estáticos. Prevista para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HU-11 - Puestos de comida cercanos

| Identificador | HU-11 |
| --- | --- |
| Nombre | Puestos de comida cercanos |
| Descripción | Como usuario, quiero saber si una playa tiene puestos de comida cerca. |
| Criterios de validación | • La ficha de la playa indica si existen puestos o zonas de comida cercanas. • La información de restauración se presenta de forma clara y consistente. • Si no existen puestos o no hay dato, el sistema lo comunica expresamente. |
| Estimación | 2 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Complementa la información práctica. Prevista para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HU-12 - Espacios deportivos

| Identificador | HU-12 |
| --- | --- |
| Nombre | Espacios deportivos |
| Descripción | Como usuario, quiero saber si una playa tiene espacios deportivos reservados para poder practicar deportes de playa, tales como vóley-playa, futbol-playa o tenis-playa. |
| Criterios de validación | • La ficha muestra si la playa dispone de uno o varios espacios deportivos. • La ficha muestra qué servicios en concreto son los que están disponibles mediante iconos representativos. No se limita a mostrar si hay o no espacios deportivos. • Si la playa no dispone de esos elementos, la interfaz lo refleja sin ambigüedad. |
| Estimación | 2 puntos |
| Prioridad | Baja |
| Notas adicionales | Se deja como reserva del bloque estático. |
| Sprint propuesto | Reserva |

## HU-13 - Registro de usuario

| Identificador | HU-13 |
| --- | --- |
| Nombre | Registro de usuario |
| Descripción | Como usuario, quiero registrarme para guardar mis playas favoritas. |
| Criterios de validación | • Un visitante puede registrarse introduciendo los datos obligatorios del formulario. • El sistema valida formato y unicidad de los datos críticos, como el correo. • Tras el registro correcto, la cuenta queda creada y lista para iniciar sesión. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Necesaria para persistencia. Planificada para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HU-14 - Inicio y cierre de sesión

| Identificador | HU-14 |
| --- | --- |
| Nombre | Inicio y cierre de sesión |
| Descripción | Como usuario registrado, quiero iniciar y cerrar sesión para acceder a mis preferencias y playas favoritas. |
| Criterios de validación | • Un usuario registrado puede iniciar sesión con credenciales válidas. • El cierre de sesión invalida el acceso a funcionalidades privadas. • Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un error y no autentica al usuario. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Depende de HT-05 y acompaña a HU-13. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HU-15 - Guardar playas favoritas

| Identificador | HU-15 |
| --- | --- |
| Nombre | Guardar playas favoritas |
| Descripción | Como usuario registrado, quiero guardar una playa en playas favoritas para consultarla más tarde. |
| Criterios de validación | • Un usuario autenticado puede guardar una playa como favorita desde el listado o la ficha. • El sistema evita duplicados de la misma playa en la lista de playas favoritas. • La favorita permanece asociada al usuario tras cerrar e iniciar sesión de nuevo. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Valor claro para la demo final. Prevista para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HU-16 - Consulta de playas favoritas

| Identificador | HU-16 |
| --- | --- |
| Nombre | Consulta de playas favoritas |
| Descripción | Como usuario registrado, quiero ver mi lista de playas favoritas. |
| Criterios de validación | • Un usuario autenticado puede consultar su lista completa de playas favoritas. • La lista muestra información básica útil y acceso a la ficha de cada playa. • Si no existen playas favoritas guardadas, el sistema presenta un estado vacío comprensible. |
| Estimación | 2 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Se implementa junto a HU-15. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HU-17 - Publicación de reseñas recientes

| Identificador | HU-17 |
| --- | --- |
| Nombre | Publicación de reseñas recientes |
| Descripción | Como usuario registrado, quiero publicar una reseña reciente sobre una playa. |
| Criterios de validación | • Un usuario autenticado puede publicar una reseña válida asociada a una playa. • La reseña queda guardada con usuario, playa y fecha de publicación. • El sistema rechaza entradas vacías, inválidas o fuera de las reglas definidas. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Queda como ampliación por carga funcional y necesidades de moderación. |
| Sprint propuesto | Reserva |

## HU-18 - Caducidad visible de reseñas

| Identificador | HU-18 |
| --- | --- |
| Nombre | Caducidad visible de reseñas |
| Descripción | Como usuario, quiero que las reseñas recientes desaparezcan tras un tiempo para que la información actual no quede desfasada. |
| Criterios de validación | • Las reseñas que superan el tiempo de vigencia dejan de mostrarse al usuario. • Las reseñas visibles muestran de forma clara su carácter reciente o su fecha. • La desaparición de reseñas caducadas se produce sin intervención manual del usuario. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Depende de HU-17 y HT-13. Queda como reserva. |
| Sprint propuesto | Reserva |

## HU-19 - Relajación informada de filtros

| Identificador | HU-19 |
| --- | --- |
| Nombre | Relajación informada de filtros |
| Descripción | Como usuario, quiero recibir resultados, aunque algunos filtros no se cumplan al 100 %, siempre que el sistema me lo indique claramente. |
| Criterios de validación | • Si una búsqueda estricta no produce resultados suficientes, el sistema puede relajar filtros secundarios. • El usuario recibe una indicación clara de qué criterios fueron relajados. • La relajación no inventa datos ni contradice filtros esenciales definidos como obligatorios. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Mejora la robustez del motor, pero no es imprescindible en la primera demo. |
| Sprint propuesto | Reserva |

## HU-20 - Consulta en lenguaje natural

| Identificador | HU-20 |
| --- | --- |
| Nombre | Consulta en lenguaje natural |
| Descripción | Como usuario, quiero poder expresar en lenguaje natural lo que busco para no tener que ajustar cada filtro manualmente. |
| Criterios de validación | • El usuario puede escribir una necesidad en texto libre para iniciar la búsqueda. • El sistema interpreta la consulta y la traduce a filtros o parámetros internos revisables. • Si la interpretación es ambigua o insuficiente, el sistema lo informa y ofrece corrección manual. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad | Baja |
| Notas adicionales | Historia claramente evolutiva y fuera del alcance comprometido. |
| Sprint propuesto | Reserva |

## HU-21 - Interfaz multidioma

| Identificador | HU-21 |
| --- | --- |
| Nombre | Interfaz multidioma |
| Descripción | Como usuario, quiero utilizar la aplicación en distintos idiomas. |
| Criterios de validación | • La interfaz puede mostrarse en los idiomas soportados por el sistema. • El idioma elegido se mantiene durante la navegación o la sesión. • Si falta una traducción concreta, el sistema aplica una alternativa segura sin bloquear la interfaz. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Se puede preparar técnicamente con HT-16, pero funcionalmente queda en reserva. |
| Sprint propuesto | Reserva |

## HU-22 - Mapa de playas recomendadas

| Identificador | HU-22 |
| --- | --- |
| Nombre | Mapa de playas recomendadas |
| Descripción | Como usuario, quiero ver en un mapa la ubicación de las playas recomendadas. |
| Criterios de validación | • Las playas recomendadas pueden visualizarse en un mapa con marcadores identificables. • Al seleccionar un marcador, el usuario accede a información coherente con la playa correspondiente. • La vista de mapa y la vista de lista muestran el mismo conjunto de resultados. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Planificada para Sprint 2 como mejora de presentación. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HU-23 - Bloqueo o deshabilitación de usuarios

| Identificador | HU-23 |
| --- | --- |
| Nombre | Bloqueo o deshabilitación de usuarios |
| Descripción | Como administrador, quiero bloquear o deshabilitar usuarios para mantener un uso adecuado del sistema. |
| Criterios de validación | • Un administrador puede bloquear o deshabilitar cuentas de usuario desde el panel de gestión. • Un usuario bloqueado no puede iniciar sesión ni usar funcionalidades restringidas. • La acción administrativa queda registrada y puede revertirse por un administrador autorizado. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | No entra en el compromiso mínimo del curso salvo disponibilidad extra. |
| Sprint propuesto | Reserva |

## HU-24 - Moderación de reseñas y fotos

| Identificador | HU-24 |
| --- | --- |
| Nombre | Moderación de reseñas y fotos |
| Descripción | Como administrador, quiero revisar y eliminar reseñas o fotos inapropiadas aportadas por usuarios. |
| Criterios de validación | • Un administrador puede revisar reseñas o fotos marcadas como inapropiadas. • El administrador puede ocultar o eliminar el contenido moderado. • El contenido retirado deja de ser visible para el resto de usuarios y la acción queda registrada. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Se incluye en Sprint 2 como administración mínima realista. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HU-25 - Gestión de datos de playas

| Identificador | HU-25 |
| --- | --- |
| Nombre | Gestión de datos de playas |
| Descripción | Como administrador, quiero gestionar los datos de las playas para mantener el catálogo actualizado. |
| Criterios de validación | • Un administrador puede crear, editar y eliminar datos de playas del catálogo. • Los cambios realizados se guardan de forma persistente y se reflejan en consultas posteriores. • El sistema valida los campos obligatorios antes de aceptar modificaciones. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Compromiso de administración mínima del producto. Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HU-26 - Estadísticas de uso

| Identificador | HU-26 |
| --- | --- |
| Nombre | Estadísticas de uso |
| Descripción | Como administrador, quiero consultar estadísticas de usuarios y playas para conocer el uso de la aplicación. |
| Criterios de validación | • Un administrador puede consultar métricas básicas de uso definidas para la aplicación. • Las estadísticas mostradas se calculan a partir de datos realmente almacenados por el sistema. • El acceso al panel de estadísticas está restringido a perfiles administrativos. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Se deja como historia de reserva por no ser clave para la primera entrega. |
| Sprint propuesto | Reserva |

# Anexo B. Fichas detalladas de historias técnicas

Las historias técnicas se detallan con el mismo nivel de formalidad que las funcionales, ya que varias de ellas son habilitadoras del MVP y condicionan directamente el resultado de las demos.

## HT-01 - Arquitectura base frontend/backend

| Identificador | HT-01 |
| --- | --- |
| Nombre | Arquitectura base frontend/backend |
| Descripción | Como equipo de desarrollo, queremos definir la arquitectura base del proyecto para separar frontend y backend de manera clara. |
| Criterios de validación | • El repositorio refleja una separación clara entre frontend, backend y configuración compartida. • Cualquier miembro del equipo puede levantar una versión base siguiendo pasos documentados. • La estructura elegida permite evolucionar el proyecto sin mezclar responsabilidades principales. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | La implementación inicial de esta historia técnica consistirá en una primera versión ejecutable del sistema con FastAPI, plantillas HTML, carga de recursos estáticos y una ruta de comprobación de estado, dejando preparada la base para el desarrollo incremental del Sprint Zero. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

## HT-02 - Esquema relacional de base de datos

| Identificador | HT-02 |
| --- | --- |
| Nombre | Esquema relacional de base de datos |
| Descripción | Como equipo, queremos diseñar el esquema relacional de base de datos para soportar playas, usuarios, playas favoritas, actividades, reseñas y estadísticas básicas. |
| Criterios de validación | • El modelo relacional incluye las entidades principales y sus relaciones clave. • El esquema puede crearse o versionarse de forma repetible en un entorno local. • Se definen restricciones básicas de integridad para evitar datos incoherentes. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Necesaria antes de autenticación, playas favoritas y catálogo. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

## HT-03 - Integración con Open-Meteo

| Identificador | HT-03 |
| --- | --- |
| Nombre | Integración con Open-Meteo |
| Descripción | Como equipo, queremos implementar la integración con Open-Meteo para recuperar datos meteorológicos por ubicación y tiempo. |
| Criterios de validación | • Existe un adaptador capaz de consultar Open-Meteo usando ubicación y tiempo de referencia. • La respuesta externa se transforma a una estructura interna normalizada utilizable por el sistema. • Los errores de red, formato o disponibilidad se gestionan sin provocar una caída completa. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Prevista para Sprint 1; puede adelantarse como spike técnico. |
| Sprint propuesto | Sprint 1 |

## HT-04 - Motor de puntuación configurable

| Identificador | HT-04 |
| --- | --- |
| Nombre | Motor de puntuación configurable |
| Descripción | Como equipo, queremos construir un motor de puntuación configurable para calcular la adecuación de cada playa a una actividad. |
| Criterios de validación | • El motor acepta entradas estáticas y dinámicas y devuelve una puntuación comparable por playa. • Los pesos o reglas de decisión están desacoplados de la interfaz y pueden modificarse con facilidad. • El ranking generado resulta reproducible y permite explicar los factores principales de la recomendación. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Historia crítica del Sprint 1. |
| Sprint propuesto | Sprint 1 |

## HT-05 - Autenticación segura propia

| Identificador | HT-05 |
| --- | --- |
| Nombre | Autenticación segura propia |
| Descripción | Como equipo, queremos implementar autenticación segura basada en credenciales propias del sistema, sin depender de Google Authentication. |
| Criterios de validación | • Las credenciales se almacenan con hash seguro y nunca en texto plano. • El mecanismo de autenticación protege las rutas o recursos privados del sistema. • Los intentos inválidos de acceso se gestionan de forma controlada y verificable. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Da soporte a registro, login y playas favoritas. Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HT-06 - API interna del sistema

| Identificador | HT-06 |
| --- | --- |
| Nombre | API interna del sistema |
| Descripción | Como equipo, queremos desarrollar una API interna para exponer búsquedas, recomendaciones, playas, playas favoritas y administración. |
| Criterios de validación | • Existe una primera versión de la API o de sus contratos para las operaciones esenciales del sistema. • Las respuestas siguen un formato coherente y validado en los casos previstos. • La API queda mínimamente documentada para facilitar integración y pruebas. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Historia estructural del Sprint Zero. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

## HT-07 - Carga inicial de playas

| Identificador | HT-07 |
| --- | --- |
| Nombre | Carga inicial de playas |
| Descripción | Como equipo, queremos poblar una base inicial de playas y atributos estáticos para disponer de datos de prueba reales o simulados. |
| Criterios de validación | • Se dispone de una carga inicial de playas con atributos estáticos suficientes para probar el recomendador. • El proceso de carga puede repetirse sin generar inconsistencias graves o duplicados no controlados. • Los datos simulados cubren los casos mínimos necesarios para el MVP académico. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Historia del Sprint Zero con impacto directo en todas las demos. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

## HT-08 - Manejo de errores y tolerancia a fallos

| Identificador | HT-08 |
| --- | --- |
| Nombre | Manejo de errores y tolerancia a fallos |
| Descripción | Como equipo, queremos implementar manejo de errores y tolerancia a fallos de servicios externos. |
| Criterios de validación | • El sistema maneja fallos de servicios externos sin bloquear por completo la aplicación. • Los errores relevantes quedan registrados para diagnóstico técnico. • Cuando procede, se ofrece una respuesta degradada o un mensaje comprensible al usuario. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Importante para Sprint 1 por la dependencia de Open-Meteo. |
| Sprint propuesto | Sprint 1 |

## HT-09 - Pruebas unitarias de recomendación

| Identificador | HT-09 |
| --- | --- |
| Nombre | Pruebas unitarias de recomendación |
| Descripción | Como equipo, queremos añadir pruebas unitarias para la lógica de recomendación. |
| Criterios de validación | • La lógica de recomendación dispone de pruebas unitarias sobre casos normales y de borde. • La batería de pruebas puede ejecutarse de forma automática por cualquier miembro del equipo. • La historia no se considera aceptada si fallan las pruebas definidas como obligatorias. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Planificada para Sprint 2 aunque conviene introducirla en cuanto el motor sea estable. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HT-10 - Pruebas de integración

| Identificador | HT-10 |
| --- | --- |
| Nombre | Pruebas de integración |
| Descripción | Como equipo, queremos añadir pruebas de integración sobre la comunicación con servicios externos y base de datos. |
| Criterios de validación | • Existen pruebas de integración para validar base de datos y consumo de servicios externos relevantes. • Las pruebas se ejecutan en un entorno documentado con datos de prueba conocidos. • Los flujos críticos entre módulos quedan verificados sin depender solo de comprobación manual. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Queda como reserva por carga temporal. |
| Sprint propuesto | Reserva |

## HT-11 - Despliegue reproducible

| Identificador | HT-11 |
| --- | --- |
| Nombre | Despliegue reproducible |
| Descripción | Como equipo, queremos desplegar el proyecto en un entorno reproducible para facilitar la validación por parte del profesorado o cliente. |
| Criterios de validación | • El proyecto puede desplegarse de forma repetible fuera del entorno del desarrollador principal. • La configuración sensible o dependiente del entorno está separada del código fuente. • El profesorado o un compañero puede validar el arranque siguiendo una guía documentada. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Muy valiosa para la entrega final. Prevista para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HT-12 - Documentación técnica base

| Identificador | HT-12 |
| --- | --- |
| Nombre | Documentación técnica base |
| Descripción | Como equipo, queremos documentar endpoints, estructura del proyecto y procedimientos de instalación. |
| Criterios de validación | • Existe documentación técnica mínima sobre estructura del proyecto, dependencias y arranque local. • Los endpoints, contratos o módulos clave quedan descritos de manera suficiente para el equipo. • La documentación entregada es coherente con el estado real del código y del backlog. |
| Estimación | 3 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Documentación mínima de instalación, estructura y acuerdos de desarrollo. |
| Sprint propuesto | Sprint Zero |

## HT-13 - Expiración automática de reseñas

| Identificador | HT-13 |
| --- | --- |
| Nombre | Expiración automática de reseñas |
| Descripción | Como equipo, queremos implementar expiración automática de reseñas temporales. |
| Criterios de validación | • Se define e implementa un mecanismo automático para ocultar o invalidar reseñas caducadas. • Las consultas del sistema dejan de mostrar reseñas fuera de vigencia. • El comportamiento se comprueba también en casos límite de fechas o de configuración temporal. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Media |
| Notas adicionales | Depende del bloque de reseñas y queda fuera del compromiso principal. |
| Sprint propuesto | Reserva |

## HT-14 - Viabilidad de interfaz en lenguaje natural

| Identificador | HT-14 |
| --- | --- |
| Nombre | Viabilidad de interfaz en lenguaje natural |
| Descripción | Como equipo, queremos estudiar la viabilidad de una interfaz de lenguaje natural para traducir consultas a filtros internos. |
| Criterios de validación | • Se entrega un análisis técnico razonado sobre la viabilidad de una interfaz en lenguaje natural. • El estudio identifica al menos un enfoque de traducción de consulta a filtros internos. • La conclusión deja justificada la decisión de incluir, posponer o descartar esta línea evolutiva. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad | Baja |
| Notas adicionales | Historia de investigación futura. |
| Sprint propuesto | Reserva |

## HT-15 - Evaluación de análisis de imágenes

| Identificador | HT-15 |
| --- | --- |
| Nombre | Evaluación de análisis de imágenes |
| Descripción | Como equipo, queremos evaluar un módulo futuro de análisis de imágenes con IA para enriquecer la aplicación. |
| Criterios de validación | • Se documentan posibles casos de uso del análisis de imágenes dentro del producto. • El estudio identifica riesgos técnicos, de coste, de privacidad y de disponibilidad de datos. • El resultado final aporta una recomendación clara para el roadmap futuro del proyecto. |
| Estimación | 8 puntos |
| Prioridad | Baja |
| Notas adicionales | Fuera del alcance de la práctica. |
| Sprint propuesto | Reserva |

## HT-16 - Externalización de textos de interfaz

| Identificador | HT-16 |
| --- | --- |
| Nombre | Externalización de textos de interfaz |
| Descripción | Como equipo, queremos externalizar los textos de interfaz para facilitar el soporte multidioma y evitar contenido hard-coded. |
| Criterios de validación | • Los textos visibles de la interfaz se trasladan a un sistema externo de recursos o configuración. • El cambio de idioma puede realizarse sin modificar manualmente el código fuente principal. • El flujo principal del MVP deja de depender de textos hard-coded críticos. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Alta |
| Notas adicionales | Preparación técnica razonable para Sprint 2. |
| Sprint propuesto | Sprint 2 |

## HT-17 - Automatización del alta de playas

| Identificador | HT-17 |
| --- | --- |
| Nombre | Automatización del alta de playas |
| Descripción | Como equipo, queremos automatizar o semiautomatizar el proceso de alta de nuevas playas y sus atributos estáticos. |
| Criterios de validación | • Se define un mecanismo de importación o carga asistida para nuevas playas y sus atributos. • El proceso valida los campos obligatorios antes de insertar información en el catálogo. • La solución reduce trabajo manual respecto a un alta completamente uno a uno. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Baja |
| Notas adicionales | Interesante para escalabilidad, pero no esencial para la práctica. |
| Sprint propuesto | Reserva |

## HT-18 - Análisis de reseñas

| Identificador | HT-18 |
| --- | --- |
| Nombre | Análisis de reseñas |
| Descripción | Como equipo, queremos analizar reseñas de usuarios para detectar incidencias, patrones de satisfacción y señales útiles. |
| Criterios de validación | • Se define al menos un enfoque técnico para extraer señales útiles a partir de reseñas textuales. • La salida esperada del análisis queda especificada en categorías, incidencias o métricas aprovechables. • La propuesta documenta límites, riesgos y posible integración futura con el sistema. |
| Estimación | 5 puntos |
| Prioridad | Baja |
| Notas adicionales | Historia evolutiva y claramente fuera del alcance actual. |
| Sprint propuesto | Reserva |